Оценка эффективности реализации муниципальных программ

за 2022 год

| № | Наименование государственной программы, подпрограммы | Место в рейтинге | Показатель комплексной эффективности муниципальной программы ПКЭ | Показатель интегральной эффективности ПЭ | Степень достижения планового значения индикаторов (показателей) СД | Степень реализации мероприятий СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов ССур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Эффективность управления муниципальными финансами муниципального образования «Курильский городской округ» | 11 | 0,929 | 0,929 | 0,926 | 0,864 | 0,998 |
| 1.1. | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | - | - | 0,846 | 0,937 | 0,600 | 1,000 |
| 1.2. | Формирование и управление средствами резервного фонда администрации муниципального образования «Курильский городской округ» | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1.3. | Создание условий реализации мероприятий муниципальной программы «Эффективность управления муниципальными финансами муниципального образования «Курильский городской округ» | - | - | 0,940 | 0,988 | 0,833 | 1,000 |
| 1.4. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | - | - | 0,997 | 1,000 | 1,000 | 0,990 |
| 1.5. | Обеспечение положительной динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | - | - | 0,964 | 0,891 | 1,000 | 1,000 |
| 1.6. | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса | - | - | 0,830 | 0,739 | 0,750 | 1,000 |
| 2. | «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» | 7 | 0,976 | 1,000 | 1,000 | 0,929 | 0,976 |
| 2.1. | Основное мероприятие № 1 Совершенствование систем учета и управления объектами муниципальной собственности | - | - | 1,000 | 1,000 | 0,995 | 0,998 |
| 2.2. | Основное мероприятие № 2 Создание условий для повышения эффективности использования муниципальной собственности, в том числе земельных участков | - | - | 1,000 | 1,000 | 0,995 | 0,998 |
| 2.3. | Основное мероприятие № 3 Обеспечение деятельности управления административными зданиями | - | - | - | - | 0,911 | 0,911 |
| 2.4. | Основное мероприятие № 4 Обеспечение внедрения мер действенного контроля за эффективным управлением муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ», его сохранностью | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Курильский городской округ» | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3.1. | Предоставление субсидии на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в муниципальном образовании «Курильский городской округ» | 8 | 0,975 | 0,975 | 0,991 | 1,000 | 0,935 |
| 4.1. | мероприятие 1. Реализация межведомственных планов индивидуально профилактикой работы с семьей в социально опасном положении; | - | - | 0,906 | 0,979 | 1,000 | 0,739 |
| 4.2. | мероприятие 2. Защита прав и интересов детей в семьях социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4.3. | мероприятие 3. Деятельность образовательной, досуговой и спортивной инфраструктуры. | - | - | 0,995 | 0,984 | 1,000 | 1,000 |
| 4.4. | мероприятие 4. Техническое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Курильский городской округ» | 13 | 0,859 | 0,672 | 1 | 1 | 0,717 |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» | - | - | 0,918 | 1 | 1 | 0,636 |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений, обустройство прилегающих территорий | - | - | 0,987 | 1 | 1 | 0,961 |
| 5.1.3. | Основное мероприятие 3. Муниципальные услуги по предоставлению дошкольного образования по основным образовательным программам | - | - | 0,972 | 1 | 1 | 0,917 |
| 5.1.4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия по подготовке дошкольных учреждений к учебному году и к отопительному периоду в осенне-зимний период | - | - | 0,774 | 1 | 1 | 0,324 |
| 5.1.5. | Основное мероприятие 5. Мероприятия по организации материально-технического обеспечения дошкольных учреждений | - | - | 0,903 | 1 | 1 | 0,709 |
| 5.1.6. | Основное мероприятие 6. Мероприятия по реализации отдельных мер по развитию дошкольного образования | - | - | 0,970 | 1 | 1 | 0,910 |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности общего образования, в том числе в сельской местности» | - | - | 0,925 | 1 | 1 | 0,776 |
| 5.2.1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция зданий общеобразовательных учреждений | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт зданий функционирующих учреждений общего образования | - | - | 0,997 | 1 | 1 | 0,995 |
| 5.2.3. | Основное мероприятие 3. Муниципальные услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | - | - | 0,976 | 1 | 1 | 0,928 |
| 5.2.4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия по подготовке учреждений общего образования к учебному году и к отопительному периоду в осенне-зимний период | - | - | 0,982 | 1 | 1 | 0,948 |
| 5.2.5. | Основное мероприятие 5. Мероприятия по организации материально-технического обеспечения учреждений общего образования | - | - | 0,999 | 1 | 1 | 0,997 |
| 5.2.6. | Основное мероприятие 6. Выявление и поддержка одаренных детей | - | - | 0,987 | 1 | 1 | 0,961 |
| 5.2.7. | Основное мероприятие 7. Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики, в том числе по работе с детьми с особыми образовательными потребностями | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.8. | Основное мероприятие 8. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.9. | Основное мероприятие 9. Организация проведения единого государственного экзамена | - | - | 0,996 | 1 | 1 | 0,999 |
| 5.2.10. | Основное мероприятие 10. Организация летней оздоровительной компании детей и подростков за счет средств местного бюджета | - | - | 0,941 | 1 | 1 | 0,823 |
| 5.2.11. | Основное мероприятие 11. Организация временных рабочих мест для детей и подростков | - | - | 1,0 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.12. | Основное мероприятие 12. Организация подвоза учащихся | - | - | 1,0 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.13. | Основное мероприятие 13. Мероприятия по реализации отдельных мер по развитию общего образования | - | - | 0,960 | 1 | 1 | 0,881 |
| 5.2.14. | Основное мероприятие 14. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" Межбюджетные трансферты из областного бюджета Сахалинской области, источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Сахалинской области | - | - | 1,0 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.15. | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, в рамках проекта "Молодежный бюджет" | - | - | 1,0 | 1 | 1 | 1 |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала» | - | - | 0,913 | 1 | 1 | 0,739 |
| 5.3.1. | Основное мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений в соответствии с законами Сахалинской области | - | - | 0,844 | 1 | 1 | 0,534 |
| 5.3.2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование системы непрерывного образования подготовки профессиональных педагогических кадров | - | - | 0,720 | 1 | 1 | 0,161 |
| 5.3.3. | Основное мероприятие 3. Повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя, воспитателя | - | - | 0,666 | 1 | 1 | 0 |
| 5.3.4. | Основное мероприятие 4. Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений в соответствии с муниципальными правовыми актами | - | - | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 5.3.5. | Основное мероприятие 5 . Содействие в обеспечении образовательных учреждений муниципального образования "Курильский городской округ" педагогическими кадрами | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» | 15 | 0,850 | 0,850 | 0,870 | 0,670 | 1,000 |
| 6.1. | Развитие животноводства | - | - | 0,978 | 0,933 | 1,000 | 1,000 |
| 6.2. | Развитие малых форм хозяйствования | - | - | 0,945 | 0,833 | 1,000 | 1,000 |
| 6.3. | Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства | - | - | 0,612 | 0,834 | 0,000 | 1,000 |
| 7. | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Курильский городской округ» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 9 | 0,959 | 0,959 | 1,000 | 1,000 | 0,877 |
| 7.1. | Создание, содержание и использование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | - | - | 0,737 | 1,000 | 1,000 | 0,211 |
| 7.2. | Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | - | - | 0,957 | 1,000 | 1,000 | 0,870 |
| 7.3. | Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7.4. | Пропаганда правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7.5. | Организация образовательной деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7.6. | Учреждения по обеспечению деятельности диспетчерских служб | - | - | 0,977 | 1,000 | 1,000 | 0,936 |
| 7.7 | Организация, обеспечение и развитие системы 112 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7.8. | Построение и развитие АПК «Безопасный город» | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015–2025» за 2022 год | 16 | 0,628 | 0,785 | 0,820 | 0,820 | 0,715 |
| 8.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | 0,862 | 1,000 | 1,000 | 0,588 |
| 8.2 | Реконструкция автомобильной дороги Курильск- Рейдово, о. Итуруп | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 8.3 | Обновление парка пассажирского подвижного состава | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в сфере транспорта | - | - | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 |
| 8.5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 9. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2015-2020 годы» | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 9.1. | Обеспечение экологической безопасности посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 9.2. | Создание условий для обеспечения экологически безопасного размещения (обезвреживания) отходов и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 9.3. | Создание условий для обеспечения доступа жителей городского округа к экологической информации. Экологическое образование и просвещение населения. | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 9.4. | Экологическое образование и воспитание: Организация и проведение мероприятий, классных часов, книжных выставок, обзоров, акций популяризирующих бережное отношение к природе; Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию дат экологического календаря. | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 9.5. | Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики, строительство сооружений инженерной защиты. | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Курильский городской округ» качественными услугами ЖКХ» | 2 | 0,994 | 0,994 | 1,000 | 1,000 | 0,982 |
| 10.1. | Капитальный ремонт жилого фонда | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 10.2. | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 0,999 | 1,000 | 1,000 | 0,999 |
| 10.3. | Мероприятия по закупке и доставке топлива в районы, расположенные на территории Курильских островов | - | - | 0,999 | 1,000 | 1,000 | 0,999 |
| 10.4. | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | - | - | 0,860 | 1,000 | 1,000 | 0,580 |
| 10.5. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | - | - | - | - | - | - |
| 10.6. | Мероприятия по повышению доступности тепловой и электрической энергии, водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - |
| 10.7. | Мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | - | - | - | - | - | - |
| 10.8. | Прочие мероприятия | - | - | 0,994 | 1,000 | 1,000 | 0,983 |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального образования «Курильский городской округ» | 10 | 0,932 | 0,932 | 0,930 | 0,923 | 0,943 |
| 11.1. | «Развитие библиотечного дела» | - | - | 0,941 | 0,933 | 0,933 | 0,958 |
| 11.2. | «Развитие музейного дела» | - | - | 0,919 | 0,910 | 0,910 | 0,938 |
| 11.3. | «Развитие культурно-досугового обслуживания населения (ЦКС)» | - | - | 0,956 | 0,946 | 0,946 | 0,976 |
| 11.4. | «Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры (ДШИ)» | - | - | 0,875 | 0,865 | 0,865 | 0,896 |
| 11.5. | «Организация праздничных, общественных, публичных мероприятий» | - | - | 0,964 | 0,946 | 0,946 | 1,000 |
| 11.6. | «Капитальный ремонт зданий учреждений культуры» | - | - | - | - | - | - |
| 11.7. | «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 11.8. | Реконструкция (строительство) зданий учреждений культуры | - | - | - | - | - | - |
| 11.9. | «Предоставление мер социальной поддержки работникам учреждений культуры в соответствии с муниципальными правовыми актами» | - | - | 0,940 | 0,910 | 0,910 | 1,000 |
| 11.10. | Гранты на поощрение достижения высоких результатов муниципальных образований по итогам конкурса " Лучшая ярмарка Сахалинской области 2019 года | - | - | - | - | - | - |
| 11.11. | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Курильский городской округ» | 3 | 0,992 | 0,992 | 1,000 | 1,000 | 0,977 |
| 12.1. | Развитие физической культуры и спорта | - | - | 0,991 | 1,000 | 1,000 | 0,975 |
| 12.2. | Пропаганда физической культуры и спорта, создание позитивного имиджа «Курильского городского округа» | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 12.3. | Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании | - | - | 0,996 | 1,000 | 1,000 | 0,988 |
| 12.4. | Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 12.5. | Софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в целях строительства (реконструкции, в том числе элементов реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | - | - | - | - | - | - |
| 12.6. | Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристической инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Курильский городской округ» качественным жильем на 2015-2025 годы» | 6 | 0,980 | 0,980 | 1,000 | 1,000 | 0,940 |
| 13.1 | Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного строительства» | - | - | 0,940 | 1,000 | 1,000 | 0,820 |
| 13.1.1. | Развитие системы градостроительной деятельности | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 0,670 |
| 13.1.2. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 0,960 |
| 13.1.3. | Строительство (приобретение) инженерных сетей к жилым домам и социально значимым объектам на о. Итуруп (в том числе инженерные изыскания, проектные работы, государственная экспертиза)". Сети водоотведения с. Рейдово | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 0,880 |
| 13.1.4. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Китовое | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 13.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Курильского городского округа» | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 13.2.1. | Предоставление молодым семьям - участникам программы государственной поддержки на улучшение жилищных условий | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 13.3. | Подпрограмма 3 «Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная ипотека» | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 13.3.1. | Федеральный проект «Жилье» | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 14. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Курильский городской округ» в 2016 – 2025 годах» | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 14.1 | Приобретение и распространение световозвращающих элементов в одежде для учащихся общеобразовательных учреждений в целях предотвращения ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток | - | - | - | - | - | - |
| 14.2 | Финансовое обеспечение районного этапа конкурса "Безопасное колесо" | - | - | - | - | - | - |
| 14.3 | Финансовое обеспечение Всероссийских профилактических мероприятий "Внимание - дети!" | - | - | - | - | - | - |
| 14.4 | Оснащение образовательных учреждений методическими материалами по безопасности дорожного движения | - | - | - | - | - | - |
| 14.5 | Оснащение образовательных учреждений схемами безопасного движения обучающихся в районе расположения образовательных учреждений | - | - | - | - | - | - |
| 14.6 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | - | - | - | - | - | - |
| 14.7 | Мероприятия, направленные на развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 15. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения в Курильском городском округе» | - | Начало действия программы – 2023 год |  |  |  |  |
| 16. | Муниципальная программа «Привлечение специалистов для работы в социальной сфере здравоохранения» | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 16.1. | Предоставление мер социальной поддержки работникам здравоохранения в соответствии с муниципальными правовыми актами | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 17. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Курильский городской округ» | 12 | 0,902 | 0,902 | 1,000 | 1,000 | 0,705 |
| 17.1. | Вы явление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| 17.2. | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации среди граждан, склонных к совершению преступлений и правонарушений, освободившихся из мест лишения свободы, осуждённых к условной мере наказания на базе трудовой занятости, профессиональной и общеобразовательной подготовки | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| 17.3. | Обеспечение условий для приостановления роста потребления наркотических средств без назначения врача и их незаконного оборота | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 17.4. | Проведение профилактических мероприятий пропагандистского и воспитательного характера по формированию у населения толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, в том числе снятие социальной напряженности в подростковой и молодежной среде. | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 17.5. | Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма, этнического и религиозного экстремизма | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 17.6. | Предупреждение и профилактика правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах Курильского городского округа | - | - | 0,978 | 1,000 | 1,000 | 0,934 |
| 17.7 | Предупреждение и профилактика правонарушений в сфере браконьерства на территории муниципального образования «Курильский городской округ» | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 18. | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Курильский городской округ» | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 18.1. | Основное мероприятие № 1 Определение территории посадки зеленых насаждений на участках, подверженных ветровой эрозии, в черте населенных пунктов | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 18.2. | Основное мероприятие № 2 Выявление фактов самовольного занятия земельных участков. Выявление фактов самовольного производства земляных работ назначения | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 18.3. | Основное мероприятие № 3 Выявление фактов самовольных строений | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 18.4. | Основное мероприятие № 4 Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения по целевому использованию | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 18.5. | Основное мероприятие № 5 Разъяснение гражданам земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 18.6. | Основное мероприятие № 6 Направление в судебные органы материалов о прекращении права на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 18.7. | Основное мероприятие № 7 Контроль за законностью оснований пользования земельными участками в границах муниципального образования «Курильский городской округ» | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 19. | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2019-2025 годы» | 4 | 0,990 | 0,990 | 1,000 | 0,666 | 1,000 |
| 19.1. | Создание эффективного туристического продукта и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории МО «Курильский городской округ» | - | - | - | - | - | - |
| 19.2. | Повышение качества и доступности туристских услуг | - | - | - | - | - | - |
| 19.3. | «Продвижение туристского продукта МО «Курильский городской округ» на российском и международном туристских рынках» | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Муниципальная программа «Развитие торговли муниципального образования «Курильский городской округ» | 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20.1. | Повышение экономической доступности товаров и услуг для населения муниципального образования «Курильский городской округ» | - | - | - | - | - | - |
| 20.2. | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли и услуг | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Курильский городской округ» | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 21.1. | Адаптация для доступа инвалидов здания МБУДО «Детская школа искусств г. Курильска» | - | - | - | - | - | - |
| 21.2. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| 21.3. | Приобретение звукового и светового оборудования, систем информирования и ориентирования | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 21.4. | Мониторинг социальных объектов на предмет доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, и оснащения необходимым оборудованием | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 21.5. | При согласовании проектов на строительство новых объектов и реконструкцию зданий и сооружений учитывать их доступность для инвалидов и иных маломобильных групп населения | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Курильский городской округ»» | - | Начало действия программы – 2023 год |  |  |  |  |
| 23. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Курильский городской округ» | 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Курильский городской округ» | 5 | 0,987 | 0,987 | 1,000 | 1,000 | 0,962 |
| 24.1. | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 24.2. | Благоустройство дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов | - | - | 0,999 | 1,000 | 1,000 | 0,998 |
| 24.3. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | - | - | 0,965 | 1,000 | 1,000 | 0,895 |
| 24.4. | Благоустройство общественных территорий | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «Курильский городской округ»» | 14 | 0,850 | 0,840 | 0,850 | 0,850 | 0,840 |
| 25.1 | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшим в трудной жизненной ситуации | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 25.2 | Оказание дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми - инвалидами | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 25.3 | Оказание дополнительных мер социальной поддержки детям из малоимущих семей | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 25.4 | Оказание дополнительных мер социальной поддержки ветеранам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам ветеранов ВОВ, детям войны, инвалидам | - | - | 0,980 | 1,000 | 1,000 | 0,940 |
| 25.5. | Выплаты гражданам, которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин муниципального образования «Курильский городской округ» | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 25.6. | Оказание мер социальной поддержки семьям граждан Российской Федерации, направленных для участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и направленных для участия в специальной военной операции | - | - | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |